## 표지
|  | 문서번호 | AIT_PJ_A01
전기차 인식 개선을 위한 무인 택시 구독형 서비스
2023-12-06
[ AI기반 이동수단 서비스 ]

## 6일
회의록 문서 번호 AIT_PJ_A02
1. 회의 개요
회의명 | 스프린트 주제 선정, 세부 내용 컬럼 선정.
회의 일시 | 2023-12-06
회의 시간 | 오전 09:10~10:00
회의 장소 | 교실
작성자 | 장성호
회의 참석자 | 장성호, 이재빈, 명하영, 이윤주
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
주제선정 | 1차 안. A->B로 이동시, 전기차 에너지 소모량 계산, 충전할 에너지량, 시간 알려주는 서비스.
2차 안. 노인들을 위한, 1:1 고급 케어 서비스.
| 3차 안. 근미래에 자동차 택시 서비스가 있다면, 어떨까? | 3차 안으로 선정.
3차 안으로 결정. 세부 내용.
서비스의 전반적인 내용.
무인 전기차가 있다면, 어떻게 알리는 것이 효율적인가.
아직 전기차에 대한 인식이 좋지 않음. 급발진 사고, 비싼 구입비, 배터리 충전의 번거로움과 같은 부정적인 인식을 해결하는게 우선.
그렇다면, 구입이 아니라, 이용만 하게 유도 하는것이 어떨까?
배경 설정 (가정)
근 미래, 연료 차들의 추가 생산은 없는 상황에, 전기차에 대한 인식이 아직 좋지 못한 상태이다.
정부에선 적극적으로 전국에 전기차 도입을 추진하려는 배경이다.
구입도 좋지만, 우선 이용해 보시라. 편리하다면, 굳이 차를 살 필요가 있겠는가?
만약 이 서비스가 만족도가 높고, 전국적으로 확산이 된다면. 어떤 일들이 발생하게 될까?
2. 현 기술로는 무인 운전 기술이나, 운용가능한 차량 대수, 차량을 관리할 지점 등이 전무한 상황.
그러므로 근 미래에 이런 서비스가 있다는 전제하에, 홍보, 광고, 회원 모집에 초점을 맞추기로 함.
서비스 개요.
구독형 서비스로, 최소로는 주간 단위. 최대 월, 년단위로 구독을 갱신한다.
구독을 활성화 하면, 24시간 내내, 회수 제한, 거리 제한 없이 원하는 만큼 이동수단으로써 이용 가능.
소형, 중형, 대형 차로 등급을 나누고, 편안한 이동 서비스를 제공한다.
1. 무인 전기 택시 이용 시 장점.
주차난 해결.
도로 교통량 감소.
환경오염 개선에 도움.
음주운전 사고 예방.
이동수단으로써 사고 나면, 100프로 본사에서 책임. (대신 보험 무조건 가입)
2.개선해 나가야 할 사항.
만약, 명절처럼 대규모 이동이 발생했고, 시골 에서 시골로 계속 경유 해야 할 상황이 주어진다면 어떻게 해결 할 것인가?
또한, 대규모 회사 (1~200명 인원) 이 있는 곳에서 일시 퇴근이 일어났을때, 그 교통난과 전기차 운용 대수는 어떻게 해결 할 것인가?
이러한 기술적인 측면은 우선 배재 하기로 한다.
아이디어 필요.
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자 | Due Date | 완료 여부.
| 우선 메인페이지 틀을 간단하게 시각화 하고, 필요한 메뉴 전반적인 사항을 작성 | 이재빈, 명하영 | 2023-12-06 | 완료
| 위에서 한 작업을 바탕으로 필요한 테이블 작업. Erd 작업. | 이윤주 | 2023-12-06 | 완료
| 서류 작업 | 장성호 | 2023-12-06 | 미완
4. 오늘 한일
장성호 | 전반적인 서류파일 작성.
이재빈 | 로딩창 생성, 영상 편집, 영상 메인 홈페이지에 삽입, 로딩창 fade-out 후 홈페이지가 fade-in이 되는 애니매이션 시도
이윤주 | User 테이블 생성, 회원가입 및 로그인 페이지 작업
명하영 | 메인 페이지에 들어갈 영상 편집, 메인 홈페이지 헤더 및 메뉴 배치 자료 수집
5. 추가사항.
🛑버전관리를 철저히. 수정 전 파일은 수정전 그대로 놔두고, 버전업을 유지한다.
도메인PJE. REC .A01 세글자씩 잘 맞춰서
AI TAXI. PROJECT ELECTLONIC.ALPHA 01
본인조의 자랑거리를 기록해라.
자랑거리
1. 주제선정이 빨라서, 작업시작이 빨랐다.
2. 영상을 메인으로 사용했다.
3. 깃허브를 대신해서 구글드라이브로 작업 진행도를 공유했다.

## 7일
회의록 문서 번호 AIT_PJ_A02
1. 회의 개요
회의명 | 스프린트 주제 선정, 세부 내용 컬럼 선정.
회의 일시 | 2023-12-07
회의 시간 | 오전 09:10~09:40
회의 장소 | 교실
작성자 | 장성호
회의 참석자 | 장성호, 이재빈, 명하영, 이윤주
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
주제선정 | 1. 1:1 문의 게시판이 필요하다. -> 벡엔드로 틀만 구성하기로 결정.
2. 메인페이지 구성에 난항을 겪고있다. 동영상과 사진들의 구도를 잡는 것, 에 아이디어가 필요함.
-> 당장 해결할 아이디어는 없어서, 차차 논의해보도록 함.
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자
| 메인페이지 구성 . 상단의 NAV바 폼 작업. | 이재빈, 명하영
| 1:1게시판 작업. Erd 작업. | 이윤주
| 서류 작업, 로그인폼, 회원가입폼, 구독서비스 알림페이지 작업. | 장성호
4. 오늘 한일
장성호 | 로그인 , 회원가입, 생성.
이재빈 | 홈페이지 영상 하단에 사진 삽입, sticky과 relative 등 적용, 영상 편집
이윤주 | 메인페이지(내정보, 구독신청, 구독정보, 1:1문의 메뉴 구성), 내정보확인 기능, 1:1문의게시판과 문의글 작성 기능 기초작업
명하영 | Nav바 폰트, 발표용 자료 수집, 영상 편집
5. 추가사항.
간트 차트 작성하기 , 논리 로직이 구현되게, 빠짐없이, 중복되지 않게.
유지보수를 생각해서 코딩하기. 알아보기 어렵다면, 주석이라도 잘 달아서 초심자도 수정할수 있게 코딩하기.
킬러 콘텐츠를 항상 생각하기. 우리 조는 디자인으로 승부본다.
우리는 지금 개발 프로세스를 배우고 있는 중이다.
|  |  | Due Date | 완료 여부.
|  |  | 2023-12-06 | 완료
|  |  | 2023-12-06 | 완료
|  |  | 2023-12-06 | 미완

## 8일
회의록 문서 번호 AIT_PJ_A02
1. 회의 개요
회의명 | 스프린트 주제 선정, 세부 내용 컬럼 선정.
회의 일시 | 2023-12-08
회의 시간 | 오전 09:10~09:40
회의 장소 | 교실
작성자 | 장성호
회의 참석자 | 장성호, 이재빈, 명하영, 이윤주
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
주제선정 | 1. 필요한 페이지는 총 4개.
1-1메인 페이지 ( 홍보, 광고 페이지, 로그인, 회원가입 기능 구현)
1-2 서비스 상세페이지 ( 사용자의 걱정을 덜어주는 정보가 들어가있는 페이지, 자세한 홍보 페이지)
ex : 뉴카 정류장 이용 안내, 사고시 이러이러하다. 교통체증 해소, 음주운전 사고 감소 에 엄청난 도움을 준다. 환경 보호.. 등등.)
1-3 구독 안내 페이지 ( 구독 서비스 내용 설명 페이지 , 가입 가능)
1-4 로그인 페이지 (my 페이지 . 회원정보 열람, 구독 서비스 종료 일 표기 기능)
이렇게 페이지 구축에 집중하기로 함.
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자
| 메인페이지 작업 | 이재빈
| 1:1게시판 작업. Erd 작업. 페이지 작동 로직 연결. | 이윤주
| 상세 페이지 구성 요소 자료 찾기. | 명하영
| 자료 정리및, 발표 문서 작성. 간트차트 작성. | 장성호
4. 오늘 한일
장성호
이재빈 | 문의게시판 제작, 요소를 클릭 시 아래 요소들이 아래로 이동하도록 설정, 문의게시판 버그 수정, 로딩창 제거
이윤주 | 방문자(비회원) 메인화면 접속 가능하도록 수정, 아이디 중복 가입 불가 수정, 탈퇴페이지 버튼(회원탈퇴/취소) & 탈퇴완료안내페이지
명하영 | 페이지 별 헤더 추가, 아이디 찾기 등 폼의 기본 틀 작성
5. 추가사항.
|  |  | Due Date | 완료 여부.
|  |  | 2023-12-06 | 완료
|  |  | 2023-12-06 | 완료
|  |  | 2023-12-06 | 미완

## 11일
회의록 문서 번호 AIT_PJ_A02
1. 회의 개요
회의명 | 스프린트 주제 선정, 세부 내용 컬럼 선정.
회의 일시 | 2023-12-11
회의 시간 | 오전 09:10~09:30
회의 장소 | 교실
작성자 | 장성호
회의 참석자 | 장성호, 이재빈, 명하영, 이윤주
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
주제선정 | 1. 필요한 페이지는 총 5개.
| 1-1메인 페이지 ( 홍보, 광고 페이지, 로그인, 회원가입 기능 구현) | 80%
| 1-2 서비스 상세페이지 ( 사용자의 걱정을 덜어주는 정보가 들어가있는 페이지, 자세한 홍보 페이지) | 틀만 잡고, 아직 구현전.
ex : 뉴카 정류장 이용 안내, 사고시 이러이러하다. 교통체증 해소, 음주운전 사고 감소 에 엄청난 도움을 준다. 환경 보호.. 등등.)
| 1-3 구독 안내 페이지 ( 구독 서비스 내용 설명 페이지 , 가입 가능) | 70프로 정도? 아니, 디테일만 잡으면 되니 거의 끝? 링크 연결 남음.
| 1-4 로그인 페이지 (my 페이지 . 회원정보 열람, 구독 서비스 종료 일 표기 기능) | 현재 정보수정만. 구독 종료일 표기나 기타는 아직 미구현. 그러므로.. 70% 정도?
| 1-5 문의 사항 페이지. 글남기고, 답변주고. 게시판 같은 기능. | 80~90프로 완성
디테일 제외, 틀잡는것에 집중. 화요일까지 처리 완료를 위해 집중할 시기.
현재 크게 틀 잡아논 페이지는, 메인페이지, 구독안내페이지, 문의사항 페이지.
서비스 상세페이지랑 로그인 페이지. 이 두개가 진행되어야 한다.
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자
| 프론트 엔드 페이지 구성 요소 제작 | 이재빈
| 프론트 엔드 페이지 구성 요소 제작 | 이윤주
| 프론트 엔드 페이지 구성 요소 제작 | 명하영
| 서류 작성 최신화. 지도 api 사용. 사용자 구현 앱 기반 제작 | 장성호
4. 오늘 한일
장성호 | 지도 api와 씨름. 크게 성과가 없다.
이재빈 | 문의게시판 버그 수정, 구독 페이지와 소개 페이지 레이아웃 제작
이윤주 | 방문자 종류에 따라 메뉴 출력, 비밀번호 재설정 기능 추가, 신청완료 안내 페이지 추가 & service_history 테이블에 데이터 저장 기능, 구독신청 내역 있을 경우 확인가능하도록 작업, 문의게시판 페이지수, 게스트용 문의게시판 작업
명하영
5. 추가사항.
|  |  | Due Date | 완료 여부.
|  |  | 2023-12-06 | 완료
|  |  | 2023-12-06 | 완료
|  |  | 2023-12-06 | 미완

## 12일
회의록 문서 번호 AIT_PJ_A02
1. 회의 개요
회의명 | 스프린트 주제 선정, 세부 내용 컬럼 선정.
회의 일시 | 45271
회의 시간 | 오전 09:10~09:30
회의 장소 | 교실
작성자 | 장성호
회의 참석자 | 장성호, 이재빈, 명하영, 이윤주
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
주제선정 | 유저 ui 창 만들기. 총 필요한 창은 7개.
7개 페이지 이미지만 필요하기에, 무작정 만들기. -> 세명이서 나눠서 함.
또한, 구현 이미지 겉 화면 구성은 재빈이가함.
화면 수정 | [메인] 하영
| - 영상 멘트 → 모든 사람이 자유롭고 행복하게 이동하는 세상을 만듭니다. | * 메뉴
| - Sticky 이미지 검색 -> 완료 | - 구독 소개 문의 로그인 / 구독 소개 문의 내정보
| - Sticky 멘트 -> 날마다, 언제나 편안하게 원하는 만큼, 날마다 새롭게, 지속가능함, 공공서비스 | - 구독에 harbor
| - Thanks for watching : 서비스 설명 or 회사에서 전하고 싶은 메시지 2~3줄 | * 배경 : 흰색 - 로그인 화면 적용 필요
[소개] 성호
- 자동차 사진 & 가상의 회사를 설정해서 회사를 설립한 이유, 회사가 제공할 서비스 설명
Q 왜 구독형 서비스를 선택하였는지
A 택시는 매번 탈 때마다 비용을 지불 vs 구독서비스(친숙한 서비스)
Q 가격책정
A 인프라 유지를 위한 최소한의 비용
Q 부정 사용할 경우 해결책
A 차량 내부에 카메라를 둬서 AI가 상황을 판단하도록 조치
- 회사가 제공할 서비스 (소형, 중형, 대형별 차종 등)
- Recent Work : 사용 후기
[구독] 재빈
[문의] 윤주
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자
| 프론트 엔드 페이지 구성 요소 제작 | 이재빈
| 프론트/백 엔드 페이지 구성 요소 제작 | 이윤주
명하영
장성호
4. 오늘 한일
장성호
이재빈 | 메인페이지 footer부분에 로그인 생성, 메인 헤더의 로그인 클릭 시 footer 부분의 로그인으로 이동 구현, 구독 페이지 초기화 후 다시 제작
이윤주 | 12-12 - [문의] 문의하기 버튼, 페이지 css 수정 - [myinfo] 내정보 수정, input 크기 조정 - [로그인] 한글로 수정, 닉네임 → 이름 수정 - 로고 교체, 메뉴 영어 →한글 수정 - 구독 신청 확인 페이지 - 신청 아니오 - [writeq] 취소 버튼 - [modifyq] padding, textarea 사이즈 고정 - [findid], [usercheck] css 수정
명하영 | 메인 페이지에 들어갈 문구, 발표 스크립트 자료 조사, 이미지 찾기
5. 추가사항.
|  |  | Due Date | 완료 여부.
|  |  | 2023-12-06 | 완료
|  |  | 2023-12-06 | 완료
|  |  | 2023-12-06 | 미완

## 14일
회의록 문서 번호 AIT_PJ_A02
1. 회의 개요
회의명 | 스프린트 주제 선정, 세부 내용 컬럼 선정.
회의 일시 | 12월 14일
회의 시간 | 오전 09:10~09:30
회의 장소 | 교실
작성자 | 장성호
회의 참석자 | 장성호, 이재빈, 명하영, 이윤주
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
주제선정 | 유저 ui 창 만들기. 총 필요한 창은 7개.
7개 페이지 이미지만 필요하기에, 무작정 만들기. -> 세명이서 나눠서 함.
또한, 구현 이미지 겉 화면 구성은 재빈이가함.
화면 수정 | [페이지 세부 디자인 변경] 성호, 윤주, 재빈
| [서류 작성] 성호, 하영 | * 메뉴
| [모바일 UI] 하영 | - 구독 소개 문의 로그인 / 구독 소개 문의 내정보
- 구독에 harbor
* 배경 : 흰색 - 로그인 화면 적용 필요
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자
이재빈
이윤주
명하영
장성호
4. 오늘 한일
장성호
이재빈 | 구독 페이지 제작, 버그 찾음(구독이 Basic일 때 Premium으로 변경 시 실패, 맨 처음 로그인 시 값을 받지 못하는 문제)
이윤주
명하영 | 로그인, 메인, 출발지 설정, 도착지 설정, 배차 완료 화면 만들기 시나리오 계획서 작성
5. 추가사항.
|  |  | Due Date | 완료 여부.
|  |  | 2023-12-06 | 완료
|  |  | 2023-12-06 | 완료
|  |  | 2023-12-06 | 미완