## 표지
|  | 문서번호 | AIT_PJ_A01
전기차 인식 개선을 위한 무인 택시 구독형 서비스
2023-12-06
[ AI기반 이동수단 서비스 ]

## 제개정이력
전기차 인식 개선을 위한 무인 택시 구독형 서비스
제·개 정 이 력
버전 | 변경일 | 변경사유 | 변경내용 | 작성자 | 승인자
0.1 | 2023-12-06 | 신규 | 최초 작성 | 장성호

## 요구사항 요약표
요구사항 요약표
| 구분 | 정의 | 요구사항 수 | 상세 요구사항 수
기능 | 기능 요구사항 (SFR, System Functional Requirement) | 목표시스템이 반드시 수행하여야 하거나 목표시스템을 이용하여 사용자가 반드시 할 수 있어야 하는 기능(동작)에 대해 기술한 것 | 21
비기능 | 시스템 장비 구성 요구사항 (ECR, Equipment Composition Requirement) | 목표시스템의 구성을 위해 필요한 HW, SW, NW 등 장비 내역 및 필수 요구사항(기능요건), 구성요건에 대해 기술한 것 | 10 |  | 명제 형태로, (참,거짓 이 존재하는것) 으로 요구사항을 등재한다.
비기능 | 성능 요구사항 (PER, Performance Requirement) | 정보 자산의 기밀성과 무결성을 위해 목표시스템의 데이터 및 기능, 운영 접근을 통제하기 위한 요건을 기술한 것 | 3
비기능 | 인터페이스 요구사항 (INR, Interface Requirement) | 목표시스템과 외부 세계 사이를 연결하는 시스템 인터페이스와 사용자 인터페이스에 대한 요건을 기술한 것 | 6
비기능 | 데이터 요구사항 (DAR) | 목표 시스템의 서비스에 필요한 DB 설계 등 데이터를 구축하기 위해 필요한 요건을 기술한 것 | 10
비기능 | 테스트 요구사항 (TER) | 구축된 시스템이 계획된 목표대비 제대로 운영되는가를 테스트 하고, 점검하기 위한 테스트 요구사항을 기술 함 | 1
비기능 | 보안 요구사항 (SER) | 정보 자산의 기밀성과 무결성을 위해 목표시스템의 데이터 및 기능, 운영 접근을 통제하기 위한 요건을 기술한 것 | 7
비기능 | 품질 요구사항 (QUR) | 목표시스템이 가져야 하는 품질 항목, 품질 평가 대상 및 목표값에 대한 요구사항을 기술한 것 | 4
비기능 | 제약사항 (COR) | 기능, 비기능, 인터페이스, 데이터 요구사항 외에 시스템을 구축하기 위해 필요한 제약 및 요건을 기술한 것 | 3
비기능 | 프로젝트 관리 요구사항 (PMR) | 사업수행조직, 프로젝트 관리방법론, 일정계획, 사업추진계획서 작성 요구사항, 요구사항 추적 및 성과관리에 관한 요건을 기술한 것 | 6
비기능 | 프로젝트 지원 요구사항 (PSR) | 앞서 제시한 요건 외에 프로젝트 수행 및 향후 지원을 위해 필요한 요구사항으로 표준화, 교육지원, 기술지원, 하자·유지관리, 프로젝트 팀원 요구사항 등이 해당함 | 2
| 총 요구사항 수 |  | 73 | 0

## 기능 요구사항(SFR)
기능 요구사항(SFR)
번호 | 기능 구분 | 요구사항 구분 | 요구사항ID | 요구사항명 | 상세 요구사항 ID | 상세요구사항 | 요구사항 출처 | 업무구분 | 수용 여부 | 비고
1 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-003 | 실시간 관측 자료 조회 (관측지 정보) | REQ-SFR-003-01 | O 수질(유량, 수온, 전기전도도, pH, 탁도,알칼리도, 조류, 망간, 유기물(TOC),T-N, T-P) 관측지 정보 및 데이터 조회 | 제안요청서 | 포탈 | 조건부 수용
2 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-003 | 실시간 관측 자료 조회 (관측지 정보) | REQ-SFR-003-02 | O 기상(대기압,증발산량, 습도, 이슬점, 일강우량, 연/월강우량, 누적강우량, 태양 복사량, 기온, 열 지수, 풍속, 풍향) 관측지 정보 및 데이터 조회 | 제안요청서 | 포탈 | 조건부 수용
3 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-004 | 실시간 관측 자료 조회 (다운로드) | REQ-SFR-004-01 | O 수질(유량, 수온, 전기전도도, pH, 탁도,알칼리도, 조류, 망간, 유기물(TOC),T-N, T-P) 관측 데이터 다운로드 | 제안요청서 | 포탈 | 조건부 수용
4 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-004 | 실시간 관측 자료 조회 (다운로드) | REQ-SFR-004-02 | O 기상(대기압,증발산량, 습도, 이슬점, 일강우량, 연/월강우량, 누적강우량, 태양 복사량, 기온, 열 지수, 풍속, 풍향) 관측 데이터 다운로드 | 제안요청서 | 포탈 | 조건부 수용
5 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-005 | 유관기관 자료 조회 (위치정보 및 데이터) | REQ-SFR-005-02 | O대전광역시 정수장 수질관리시스템 연계자료의 위치정보 및 데이터 조회 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
6 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-005 | 유관기관 자료 조회 (위치정보 및 데이터) | REQ-SFR-005-03 | O청주시 정수장 수질관리시스템 연계 자료의 위치정보 및 데이터 조회 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
7 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-005 | 유관기관 자료 조회 (위치정보 및 데이터) | REQ-SFR-005-04 | O공주시 정수장 수질관리시스템 연계 자료의 위치정보 및 데이터 조회 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
8 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-005 | 유관기관 자료 조회 (위치정보 및 데이터) | REQ-SFR-005-05 | O국가수자원종합정보시스템(하천별 수위) 연계 자료의 위치정보 및 데이터 조회 O국가수자원종합정보시스템(유량) 연계 자료의 위치정보 및 데이터 조회 O국가수자원종합정보시스템(유역특성 정보)연계 자료의 위치정보및 데이터 조회 | 제안요청서 | 포탈 | 조건부 수용
9 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-005 | 유관기관 자료 조회 (위치정보 및 데이터) | REQ-SFR-005-06 | O전국오염원조사시스템(폐수배출업소 현황) 연계 자료의 위치정보 및 데이터 조회 O전국오염원 조사시스템 (특정수질 유해물질 배출량) 연계 자료의 위치정보 및 데이터 조회 O전국오염원조사시스템(총량관리대 상지역 및 배출허용기준지역 정보) 연계 자료의 위치정보 및 데이터 조회 | 제안요청서 | 포탈 | 조건부 수용
10 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-005 | 유관기관 자료 조회 (위치정보 및 데이터) | REQ-SFR-005-07 | O 기상시스템 연계 자료의 위치정보 및 데이터 조회 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
11 | 비기능 | 기능 | REQ-SFR-006 | 유관기관 자료 연계 | REQ-SFR-006-01 | O 대전광역시 정수장 수질관리시스템연계 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
12 | 비기능 | 기능 | REQ-SFR-006 | 유관기관 자료 연계 | REQ-SFR-006-02 | O 청주시 정수장 수질관리시스템연계 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
13 | 비기능 | 기능 | REQ-SFR-006 | 유관기관 자료 연계 | REQ-SFR-006-03 | O 공주시 정수장 수질관리시스템연계 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
14 | 비기능 | 기능 | REQ-SFR-006 | 유관기관 자료 연계 | REQ-SFR-006-04 | O 국가수자원종합정보시스템(하천별수위) 연계 O 국가수자원종합정보시스템(유량)연계 O 국가수자원종합정보시스템(유역특성 정보)연계 | 제안요청서 | 포탈 | 조건부 수용
15 | 비기능 | 기능 | REQ-SFR-006 | 유관기관 자료 연계 | REQ-SFR-006-05 | O 전국오염원조사시스템(폐수배출업소 현황) 연계 O 전국오염원조사시스템(특정수질유해물질 배출량) 연계 O 전국오염원조사시스템(총량관리대상지역 및 배출허용기준 지역정보) 연계 | 제안요청서 | 포탈 | 조건부 수용
16 | 비기능 | 기능 | REQ-SFR-006 | 유관기관 자료 연계 | REQ-SFR-006-06 | O 기상시스템 연계 * 시스템간 연계방식은 API 또는 DB링크방식으로 K-water와 협의하여 진행 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
17 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-008 | 센서네트워크 맵 구축 기능 개선 | REQ-SFR-008-01 | O 수리적 수질적 연결성을 고려한 이상수질 구간 추천 분할 및 설정 - 센서 그룹화 등을 통한 감시구간 설정 기능 | 제안요청서 | 포탈 | 조건부 수용
18 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-008 | 센서네트워크 맵 구축 기능 개선 | REQ-SFR-008-02 | O 센서네트워크 맵 구축 및 편집 기능 개선 - 기 구축된 취수장, 광역 및 지방상수도의 센서네트워크 맵 수정, 보완을 위한 객체 복사/붙여넣기/정렬 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
19 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-008 | 센서네트워크 맵 구축 기능 개선 | REQ-SFR-008-03 | O 사용자 정의 가상 태그 생성 및 감시 기능 구현 - 실시간 계측데이터의 사칙연산에 의한 가상 태그 생성 - 감시기준 부여 등을 통한 이상 감시 및 알람 기능 | 제안요청서 | 포탈 | 조건부 수용
20 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-008 | 센서네트워크 맵 구축 기능 개선 | REQ-SFR-008-04 | O 모델 생성 및 실시간 감시를 위한 옵션 설정 기능 구현 | 제안요청서 | 포탈 | 조건부 수용
21 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-011 | 수질 예측모델 생성, 관리 및 주기적 자동 업데이트 | REQ-SFR-011-01 | O 머신러닝 기반 수질예측 모델 생성을 위한 학습 Data Set 생성 - 감시구간 내 계측기의 Time Lag를고려한 최근 2주간 Data Set을DB로부터 주기적 생성 및 AI 분석서버로 전송 | 제안요청서 | 수질예측 | 수용
22 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-011 | 수질 예측모델 생성, 관리 및 주기적 자동 업데이트 | REQ-SFR-011-02 | O 머신러닝 기반 수질예측 모델 생성을 위한 학습 Data Set 생성 - Time Lag는 Cross-correlation 등 통계적 시계열 데이터의 유사도 측정 기법의 개발 - 학습데이터 신뢰도 관리를 위한 결측 데이터 자동 재수집 - 오·결측 데이터 현황 및 검·보정 결과 보고서 생성 | 제안요청서 | 수질예측 | 수용
23 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-011 | 수질 예측모델 생성, 관리 및 주기적 자동 업데이트 | REQ-SFR-011-03 | O 머신러닝 기반 수질예측 모델 생성 - 예측모델은 설정된 생성주기에 따라 자동 생성 및 업데이트 되어야 하며, 계측기의 추가 설치 등 센서네트워크 맵 변경에 따라 자동으로 업데이트되어야 함 | 제안요청서 | 수질예측 | 조건부 수용
24 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-011 | 수질 예측모델 생성, 관리 및 주기적 자동 업데이트 | REQ-SFR-011-04 | O 머신러닝 기반 수질예측 모델 생성 - 시계열 변화 분석을 위하여 사용자가 선택한 예측모형을저장·관리 할 수 있어야 하며, 필요한 경우 실시간 감시에 적용도 가능해야 함 | 제안요청서 | 수질예측 | 수용
25 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-012 | 수질오염 예측결과 조회 | REQ-SFR-012-01 | O 수질오염 예측 모델 적용 O 공간적 상관분석 기능 O 시계열 상관분석 기능 O 공간분포 분석 기능 O 수질오염 예측 결과 조회(지도정보) O 수질오염 예측 결과 조회(데이터) O 수질오염 예측 결과 다운로드 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
26 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-014 | 이상수질 알람 및 위치표출 | REQ-SFR-014-01 | O 이상수질 알람 - 이상수질이 감지된 경우 발생 이벤트를 표출 - 동시에 지정된 담당자에게 자동으로 메일, SMS를 전송 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
27 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-014 | 이상수질 알람 및 위치표출 | REQ-SFR-014-02 | O 이상수질 위치 표시 - 센서를 기반으로 이상수질이 감지되므로 센서위치를 중심으로 개략적인 이상수질 위치를 사용자에게 표출 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
28 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-015 | 이상수질 이벤트 관리 | REQ-SFR-015-01 | O 이상수질 감지 이벤트 관리 - 수질 예측모델이 감시한 이상수질 지점을 사용자가 쉽게 파악할 수 있도록 관리기능 구현 - 자주 이상수질이 감지 되는 구간은 블랙리스트라 하여 담당자가 중점관리를 할 수 있도록 구현 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
29 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-015 | 이상수질 이벤트 관리 | REQ-SFR-015-02 | O 예측모델 이상수질 감지 정확도 통계관리 - 수질 예측모델의 이상수질 정확도 향상·유지를 위하여 예측모델이 감지한 지점과 실제 사고가 난 지점에 대해 관리할 수 있는 기능 구현 | 제안요청서 | 포탈 | 조건부 수용
30 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-016 | 신속한 복구 및 대응을 위한 의사결정 지원 | REQ-SFR-016-01 | O 신속·정확한 One-Stop 이상수질인지 및 대응 의사결정 지원 - 이상수질 예측모델에서 추정된 취수지점의 피해영향 최소화를 위한 정수공정 대응 및 수자원 시설 제어를 주관기관 위기관리 모듈과 연계하여 그 위치들을 탐색 및 GIS 표출 - 이상수질 등급에 따른 피해영향이 자동으로 분석·표출되도록 구현 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
31 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-017 | 기존 이상 감지 기능과의 연계 | REQ-SFR-017-01 | O 기존 이상감지 기능과의 연계된 종합적 이상알람 표출 - 실시간 계측데이터와 IoT데이터를 조합하여 기존 이상 감시·관리 모듈의 감시결과와 연계한 종합적 이상감시 현황판 구현 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
32 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-018 | 오염지역 관리서비스 | REQ-SFR-018-01 | O 오염지역 위치정보 입력/수정/삭제 O 오염지역 감시정보 입력/수정/삭제 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
33 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-018 | 오염지역 관리서비스 | REQ-SFR-018-02 | O 등록한 감시 정보 조회(위치정보) O 등록한 감시 정보 조회(데이터) | 제안요청서 | 포탈 | 수용
34 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-018 | 오염지역 관리서비스 | REQ-SFR-018-03 | O 등록한 감시 정보 다운로드 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
35 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-019 | 이상수질 시나리오 제공 서비스 | REQ-SFR-019-02 | O 오염시나리오 정보 다운로드 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
36 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-020 | 상수원, 취수장, 정수장 개방데이터 공개 | REQ-SFR-020-02 | O 위치정보 행정구역(급수구역)에 따른 수도시설 (정수장, 취수장) 선택 기능 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
37 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-020 | 상수원, 취수장, 정수장 개방데이터 공개 | REQ-SFR-020-03 | O 수도시설(정수장, 취수장) 별 실시간 수질 조회 기능 (탁도, pH, 잔류염소, 전기전도도 등) | 제안요청서 | 포탈 | 수용
38 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-020 | 상수원, 취수장, 정수장 개방데이터 공개 | REQ-SFR-020-04 | O 상수원(대청호) 수질 조회 기능 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
39 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-020 | 상수원, 취수장, 정수장 개방데이터 공개 | REQ-SFR-020-05 | O 행정안전부 ‘공공데이터포털’ 연계 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
40 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-023 | 관리자서비스(디바이스 위치 및 상태) | REQ-SFR-023-01 | O 디바이스 등록 정보 관리 (입력/수정/삭제) | 제안요청서 | 포탈 | 수용
41 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-023 | 관리자서비스(디바이스 위치 및 상태) | REQ-SFR-023-02 | O 디바이스 상태 정보 관리 (입력/수정/삭제) | 제안요청서 | 포탈 | 수용
42 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-023 | 관리자서비스(디바이스 위치 및 상태) | REQ-SFR-023-03 | O 디바이스 정상 동작 확인 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
43 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-024 | 관리자서비스(QC 관리) | REQ-SFR-024-01 | O QC 센서 기준값 관리(수정/삭제) | 제안요청서 | 포탈 | 수용
44 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-024 | 관리자서비스(QC 관리) | REQ-SFR-024-02 | O 검사 결과 정보 관리(수정/삭제) | 제안요청서 | 포탈 | 수용
45 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-024 | 관리자서비스(QC 관리) | REQ-SFR-024-03 | O QC 센서 조회 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
46 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-025 | 관리자서비스(통계관리) | REQ-SFR-025-01 | O 관측통계 조회 및 다운로드 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
47 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-025 | 관리자서비스(통계관리) | REQ-SFR-025-02 | O 수신율 통계 조회 및 다운로드 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
48 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-025 | 관리자서비스(통계관리) | REQ-SFR-025-03 | O 품질 검사 통계 조회 및 다운로드 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
49 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-026 | 관리자서비스(사용자 관리) | REQ-SFR-026-01 | O 사용자 관리(입력/수정/삭제) | 제안요청서 | 포탈 | 수용
50 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-026 | 관리자서비스(사용자 관리) | REQ-SFR-026-02 | O 로그인/로그아웃 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
51 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-026 | 관리자서비스(사용자 관리) | REQ-SFR-026-03 | O 접속 현황 조회 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
52 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-026 | 관리자서비스(사용자 관리) | REQ-SFR-026-04 | O 접속 통계 조회 및 다운로드 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
| 기능 | 기능 | REQ-SFR-001 | 회원가입 사항 | REQ-SFR-001-01 | 가입시, 아이디, 비밀번호, 이름. 전화, 주소, 결제 카드. 이용시작일, 종료일 표기. | 회의록 | 화면 | 수용
| 기능 | 기능 | REQ-SFR-002 | 회원 이용 서비스 사항 | REQ-SFR-002-01 | 주간단위로 구독할지, 월간단위로, 구독할지, 연간으로 구독할지. | 회의록 | 화면 | 수용
| 기능 | 기능 |  |  | REQ-SFR-002-02 | 이용시, 소형, 중형, 대형 차로 이용가능 | 회의록 | 화면 | 수용
| 기능 | 기능 |  |  | REQ-SFR-002-03 | 탈퇴시 환불 안내. 날별로 계산, 환불기능. | 회의록 | 화면 | 수용
| 기능 | 기능 | REQ-SFR-003 | 홍보 페이지 사항 | REQ-SFR-003-01 | 서비스의 장점. | 회의록 | 화면 | 수용
| 기능 | 기능 |  |  | REQ-SFR-003-02 | 서비스의 홍보. | 회의록 | 화면 | 수용
| 기능 | 기능 |  |  | REQ-SFR-003-03 | 가입 안내. | 회의록 | 화면 | 수용
| 기능 | 기능 | REQ-SFR-004 | 이용자 서비스 화면 | REQ-SFR-004-01 | O 사용자의 앱 기능. - 로그인 창. - 몇시간 후 이용 예정인지, 출발지, 도착지 입력. -화면으로 얼마후 도착 예정인지, 현 위치 어디인지 사용자에게 화면으로 전송. | 회의록 | 화면 | 비수용 | 현재는 이미지로만 구현,
| 기능 | 기능 | REQ-SFR-005 | 관리자 서비스 화면 | REQ-SFR-005-01 | O 관리자 메인 페이지. -현재 운용 가능 대수. -운용하고 있는 차량 위치 전송. -차량 현재 관리 상태. | 회의록 | 화면 | 비수용 | 현재는 이미지로만 구현,
62 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-005 | 유관기관 자료 조회 (위치정보 및 데이터) | REQ-SFR-005-01 | O행정정보 공동이용 유통망 연계 및 활용 | 제안요청서 | 포탈 | 수용

## 시스템 장비 구성요구사항(ECR)_비기능
시스템 장비 구성 요구사항(ECR)
번호 | 기능 구분 | 요구사항 구분 | 요구사항ID | 요구사항명 | 상세 요구사항 ID | 상세요구사항 | 요구사항 출처 | 업무구분 | 수용 여부 | 비고
1 | 비기능 | 시스템장비 | REQ-ECR-001 | 클라우드 인프라 요구사항 일반 | REQ-ECR-001-01 | ◯ 제안사는 이용하려는 민간 클라우드 서비스를 제안서에 명시하여야 함 - 민간 클라우드 서비스는 한국인터넷진흥원(KISA)의 보안인증을 받은 공공기관 전용 민간 클라우드 컴퓨팅 서비스로 제한함 | 제안요청서 | 클라우드 | 수용
2 | 비기능 | 시스템장비 | REQ-ECR-001 | 클라우드 인프라 요구사항 일반 | REQ-ECR-001-02 | ◯ 제안사는 임의로 클라우드 서비스 업체를 변경할 수 없으며, 부득이하게 변경이 필요한 경우에는 반드시 발주기관 담당자의 승인을 득해야 함 - 이 때 발생하는 이관 및 보관 비용은 제안사가 부담함 | 제안요청서 | 클라우드 | 수용
3 | 비기능 | 시스템장비 | REQ-ECR-001 | 클라우드 인프라 요구사항 일반 | REQ-ECR-001-03 | ◯「공공기관 민간 클라우드 서비스 보안 인증」을 취득한 클라우드 서비스가 제공되어야 함 ※「클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률」제23조제2항 (정보보호에관한 기준) 및 「클라우드컴퓨팅서비스 정보보호에 관한 기준」(미래창조과학부고시 제2016-41호, ‘16.4),「행정‧공공기관 민간클라우드 이용 가이드라인」(행정안전부, ’18.12)을 사업기간 내 준수하여야 함 | 제안요청서 | 클라우드 | 수용
4 | 비기능 | 시스템장비 | REQ-ECR-001 | 클라우드 인프라 요구사항 일반 | REQ-ECR-001-04 | ◯ 개발기간 및 안정화 기간을 포함한 클라우드 서비스 임차(6개월) 비용은 제안사가 부담함(사업비 포함) | 제안요청서 | 클라우드 | 조건부 수용 | 프로젝트 사업기간내에만 사용
5 | 비기능 | 시스템장비 | REQ-ECR-002 | 클라우드 인프라 구성 | REQ-ECR-002-01 | ◯ 구성요건의 변경이 필요한 경우 성능 및 보안 요구사항을 충족하는 범위 내에서 협의 하에 변경 가능 | 제안요청서 | 클라우드 | 수용
6 | 비기능 | 시스템장비 | REQ-ECR-002 | 클라우드 인프라 구성 | REQ-ECR-002-02 | ◯ 웹을 통한 클라우드 자원(서버 등)의 자동 생성, 관리 및 모니터링 기능이 제공 되어야 함 | 제안요청서 | 클라우드 | 수용
7 | 비기능 | 시스템장비 | REQ-ECR-002 | 클라우드 인프라 구성 | REQ-ECR-002-03 | ◯ 물리적 통제권을 담보할 수 없는 위치(해외 등)에 데이터를 저장하지 않아야 함 | 제안요청서 | 클라우드 | 수용
8 | 비기능 | 시스템장비 | REQ-ECR-002 | 클라우드 인프라 구성 | REQ-ECR-002-04 | ◯ 타 클라우드 서비스 이용자의 시스템 장애 및 해킹 사고가 발주사의 클라우드 서비스에 영향이 없도록 구성되여야 함 | 제안요청서 | 클라우드 | 수용
9 | 비기능 | 시스템장비 | REQ-ECR-002 | 클라우드 인프라 구성 | REQ-ECR-002-05 | ◯ 물리적 방화벽(F/W) 및 침입방지시스템(IPS) 등의 보안 장비 제공 및 보안 장비에 대한 매니지드(운영대행) 서비스 제공 | 제안요청서 | 클라우드 | 조건부 수용 | 협의 대상 수자원공사 내부 검토필요
10 | 비기능 | 시스템장비 | REQ-ECR-002 | 클라우드 인프라 구성 | REQ-ECR-002-06 | ◯ 가상화 구성 및 클라우드 환경 구성 - 성능 및 안정성 등을 위하여 보안 및 네트워크 장비 이중화 구성 ※ 보안장비 : 웹방화벽(WAF), 방화벽(F/W), 침입방지시스템(IPS) 등 - 클라우드 서비스를 이용하는 민간 이용자와 물리적으로 분리된 서버 및 네트워크를 구성 - 각 서버별 VM 생성 및 OS, 시스템 S/W 설치 지원 - 웹을 통한 서버 등 클라우드 자원의 자동 생성, 관리 및 모니터링 기능 제공 - Web/WAS서버를 이중화여 운용시, 세션 클러스터링, Load Balancing 지원 | 제안요청서 | 클라우드 | 수용
11 | 비기능 | 시스템장비 | REQ-ECR-003 | 클라우드 인프라 운영·관리 요구사항 | REQ-ECR-003-01 | ◯ 클라우드 인프라 운영을 위한 상시 관제환경을 제공하여야 함 - 24시간 x 365일 실시간 대응 가능한 모니터링 체계 구축 - 대규모 DDoS 공격 방어를 위한 공격 차단 기능 제공 | 제안요청서 | 클라우드 | 수용
12 | 비기능 | 시스템장비 | REQ-ECR-003 | 클라우드 인프라 운영·관리 요구사항 | REQ-ECR-003-02 | ◯ 클라우드 인프라의 관리 환경을 구축하고 사용량 통계 및 모니터링 기능을 제공하여야 함 - 로그 분석 및 리포트 관련 통합모니터링 서비스 제공(서버상태체크 등) - MRTG(트래픽 모니터링) 서비스 제공 | 제안요청서 | 클라우드 | 수용
13 | 비기능 | 시스템장비 | REQ-ECR-003 | 클라우드 인프라 운영·관리 요구사항 | REQ-ECR-003-03 | ◯ 정기적인 점검 및 보고를 위한 체계를 마련하여야 함 - 클라우드 인프라 전반에 걸쳐 정기적인 점검을 수행되어야 함 | 제안요청서 | 클라우드 | 조건부 수용 | 협의 대상 수자원공사 내부 검토필요
14 | 비기능 | 시스템장비 | REQ-ECR-003 | 클라우드 인프라 운영·관리 요구사항 | REQ-ECR-003-04 | ◯ 클라우드 서비스 장애방지 및 장애 시 조치를 위한 방안을 마련하여야 함 - 긴급상황에 즉시 조치가 가능하도록 시스템을 구축하고 응급조치 결과는 문서로 통보 및 관리하여야 함 - 장애복구 완료 후 24시간 이내에 장애원인 분석보고서를 제출하여야 하며, 동일 장애가 반복되지 않도록 재발 방지책을 마련하여야 함 - 무중단 서비스 제공을 위해 운영상 발생 가능한 장애식별 및 대응방안을 마련하여야 함 | 제안요청서 | 클라우드 | 조건부 수용 | 협의 대상 수자원공사 내부 검토필요
15 | 비기능 | 시스템장비 | REQ-ECR-004 | 클라우드 인프라 기능 | REQ-ECR-004-01 | ◯ 퍼블릭 클라우드 인프라 기능 - DMZ와 Private N/W 분리로 Backend 시스템 처리 및 IPS, 방화벽 등 보안성 수준 확보 | 제안요청서 | 클라우드 | 수용
16 | 비기능 | 시스템장비 | REQ-ECR-004 | 클라우드 인프라 기능 | REQ-ECR-004-02 | ◯ 퍼블릭 클라우드 인프라 기능 - 서버 부하분산 구성 및 Auto-Scaling을 이용하여 컴퓨트 자원을 가변적으로 처리 가능하도록 유연성과 확장석 확보 | 제안요청서 | 클라우드 | 조건부 수용
17 | 비기능 | 시스템장비 | REQ-ECR-004 | 클라우드 인프라 기능 | REQ-ECR-004-03 | ◯ 퍼블릭 클라우드 인프라 운영 정책 및 지원 - 가시화된 웹/앱/API 서비스의 사용자 접속 폭주 및 시스템 확장등 상황에 따른 탄력적 인프라 확장 지원 - 가상서버(VM) 데이터 백업 및 이중화 방안 제시 - 퍼블릭 클라우드 서비스를 이용한 민간이용자 및 타기관 사용자와 물리적으로 분리된 독립된 가용영역을 구성방안 제시 | 제안요청서 | 클라우드 | 수용
18 | 비기능 | 시스템장비 | REQ-ECR-005 | 클라우드 기반 시스템 운영환경 확인 및 구축 | REQ-ECR-005-01 | O계약상대자는 목적시스템의 정상기동을 위하여, 클라우드 기반 인프라(H/W, S/W)의 자원(용량)에 대한 용량 산정 및 인프라 구성에 대한 아키텍처를 제시해야 함 - 데이터/기능/성능/인터페이스/보안 요구사항을 충족시킬 수 있는 클라우드 아키텍처 설계 및 제시 * 최종 클라우드 아키텍처는 K-water와 협의하여 결정 | 제안요청서 | 클라우드 | 수용
19 | 비기능 | 시스템장비 | REQ-ECR-005 | 클라우드 기반 시스템 운영환경 확인 및 구축 | REQ-ECR-005-02 | O행정 공공기관 민간 클라우드 이용 가이드라인’에 따라 목적시스템 구축 시 공공/민간 클라우드를 활용해야 할 경우 데이터 흐름과 보안성 검토를 충족할 수 있는 아키텍처를 제시해야 함 | 제안요청서 | 클라우드 | 수용
20 | 비기능 | 시스템장비 | REQ-ECR-006 | 클라우드 인프라 구성 | REQ-ECR-006-01 | O개발 시 GPU 서버로 모델 생성, 테스트로 진행하며, 운영단계에서 재생성 모델 기간은 다소 지연되더라도 문제가 없다고 판단되기에 비용 측면에서 유리한 CPU 서버로 구성하기를 요구함. | 인터뷰 | 클라우드 | 수용
21 | 비기능 | 시스템장비 | REQ-ECR-007 | 클라우드 인프라 구성 | REQ-ECR-007-01 | O DWP(디지털워터플랫폼)측에서 사용하고 있는 KSS(k-water SaaS Service) WEB, WAS, DB를 활용하여 인프라구축 방향성을 제시하였으며 상세한 내용은 DWP 담당자님과 협의가 필요함. 'O WEB : WebtoB, WAS : Jeus, DB : Tibero를 사용하고 있으며 KSS 구성환경에 따라 Core 및 Memory를 업그레이드 할 필요가 있음. | 인터뷰 | 클라우드 | 수용
22 | 비기능 | 기능 | REQ-SFR-010 | 분산 알고리즘 개발환경 구축 | REQ-SFR-010-01 | O 대화형 분석 언어 지원 (REPL) - Python, Scala, SparkSQL 등 라이센스 이슈가 없는 오픈소스 지원 - 표준 SQL 문법을 통한 테이블 형식의 데이터 처리 지원 - 기타 필요시 지원 언어 추가 가능 - 오픈소스 커뮤니티의 알고리즘 패키지 사용 지원 | 제안요청서 | 수질예측 | 수용
23 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-003 | 홍보 페이지 사항 | REQ-SFR-003-10 | O 웹 기반 분석환경 지원 - 디버깅, 편집 등 일반 개발 환경지원 - 라이선스 이슈가 없는 오픈소스 기반 스크립트 언어와 컴파일 언어가 동시에 사용 가능해야 함 - 분석 알고리즘의 성격에 따라 동시 지원이 가능한 개발환경 구축 | 요구사항 정의서 | 화면 | 수용
24 | 비기능 | 기능 | REQ-SFR-007 | 인프라시스템 서버 SW 구성 | REQ-SFR-007-01 | O 오픈소스 기반의 딥러닝 모듈을 이용한 사고감시 모델 생성 시스템 | 제안요청서 | 수질예측 | 수용
25 | 비 기능 | 기능 | REQ-SFR-021 | 최적 인프라 구성방안 제시 | REQ-SFR-021-01 | O 최적 인프라 구성방안에는 효과적인 확대 적용을 위한 하드웨어‧소프트웨어의 계층화 및 배치 방안 등 요구되는 설치환경을 제시 | 제안요청서 | 인프라 | 수용
| 기능 | 기능 | REQ-SFR-004 | 이용자, 관리자 화면 | REQ-SFR-004-10 | O 웹 기반 분석환경 지원 - 분석코드 작성, 결과 확인 및 시각화 지원 - 디버깅, 편집 등 일반 개발 환경지원 - 라이선스 이슈가 없는 오픈소스 기반 스크립트 언어와 컴파일 언어가 동시에 사용 가능해야 함 - 분석 알고리즘의 성격에 따라 동시 지원이 가능한 개발환경 구축 - 지도 API 기반 사용자, 차량 위치 파악. | 요구사항 정의서 | 화면 | 미수용 | 현재는 이미지로만 구현

## 성능 요구사항(PER)_비기능
성능 요구사항(PER)
번호 | 기능 구분 | 요구사항 구분 | 요구사항ID | 요구사항명 | 상세 요구사항 ID | 상세요구사항 | 요구사항 출처 | 업무구분 | 수용 여부 | 비고
1 | 비기능 | 성능 | REQ-PER-001 | 성능 일반사항 | REQ-PER-001-01 | O대상 시스템의 성능을 고려한 개발 방안과 안정적 운영 및 사용자 지원방안을 제시해야 함 'O시스템 개발 중 로그 또는 툴을 이용해 시스템 성능상태를 모니터링 하여, 성능상 문제를 미리 파악·조치한 후 시스템을 오픈해야 함 'O서비스 오픈 후 발견되는 성능 지연 상황에 대해 추가 보완 및 안정화를 수행해야 함 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
4 | 비기능 | 성능 | REQ-PER-002 | 처리 속도 및 시간 | REQ-PER-002-01 | O시스템 자원(CPU, 메모리, 디스크) 평균 사용률은 최대 90%를 초과하지 않도록 고려하여 구축해야 함 | 제안요청서 | 인프라 | 조건부 수용
5 | 비기능 | 성능 | REQ-PER-002 | 처리 속도 및 시간 | REQ-PER-002-02 | O업무 처리량, 확장성 등을 고려하여 기능요청에 대한 응답시간이 최소화되도록 해야 함 - 단순 웹페이지의 경우, 사용자가 요청한 시간으로부터 3초 이내에 디스플레이 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
6 | 비기능 | 성능 | REQ-PER-002 | 처리 속도 및 시간 | REQ-PER-002-03 | O업무 처리량, 확장성 등을 고려하여 기능요청에 대한 응답시간이 최소화되도록 해야 함 - 오류 메시지는 3초 이내에 사용자가 인지하여 즉시 조치할 수 있도록 제시 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
7 | 비기능 | 성능 | REQ-PER-002 | 처리 속도 및 시간 | REQ-PER-002-04 | O업무 처리량, 확장성 등을 고려하여 기능요청에 대한 응답시간이 최소화되도록 해야 함 - 임의의 선택 기준이 허용되는 대량의 데이터 처리, 배치성 업무 등 일정시간 이상 소요되는 작업은 응답시간 지연에 대한 메시지 및 작업 진행상태(팝업, Status Bar 등)를 제시 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
8 | 비기능 | 기능 | REQ-SFR-013 | 알고리즘 성능 및 개선효과 측정 | REQ-SFR-013-01 | O 알고리즘 성능을 측정함으로써 과거에 비해 신속한 사고인지 및 의사결정 개선에 대한 통계자료 제시 'O AI기반 수질예측 알고리즘에 의한 이상수질 및 사고지점 표출에 따른 개선 효과 측정 | 제안요청서 | 수질예측 | 수용
9 | 비 기능 | 기능 | REQ-SFR-013 | 알고리즘 성능 및 개선효과 측정 | REQ-SFR-013-02 | O 실제 사업장 적용 및 실무자 (감독원) 피드백을 통하여 사업장에 최적화된 알고리즘 구현 및 업데이트 | 제안요청서 | 수질예측 | 수용
10 | 비 기능 | 기능 | REQ-SFR-013 | 알고리즘 성능 및 개선효과 측정 | REQ-SFR-013-03 | O 다양한 검증방안 제시 'O 예측모델의 예측값과 실제 계측값의 차이를 줄일 수 있는 방법과 비교 검증 | 제안요청서 | 수질예측 | 수용
성능에 대해 이정도는 해보자. 그런거.

## 인터페이스 요구사항(INR)_비기능
인터페이스 요구사항(INR)
번호 | 기능 구분 | 요구사항 구분 | 요구사항ID | 요구사항명 | 상세 요구사항 ID | 상세요구사항 | 요구사항 출처 | 업무구분 | 수용 여부 | 비고
1 | 비기능 | 인터페이스 | REQ-INR-001 | 시스템 인터페이스 | REQ-INR-001-01 | O 타 기관 Open API 등 데이터 연계·관리 방안을 제시하고 수행해야 함 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
2 | 비기능 | 인터페이스 | REQ-INR-001 | 시스템 인터페이스 | REQ-INR-001-02 | O 연계된 데이터의 누락을 방 지하기 위하여 원천 데이터와 연계 데이터의 정합성 검증 방안을 제시하고 수행해야 함 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
3 | 비기능 | 인터페이스 | REQ-INR-001 | 시스템 인터페이스 | REQ-INR-001-03 | O 연계를 위한 기술 및 제약사항은 K-water와 협의하여 진행해야 하며, 관련 표준이있다면 이를 준수해야 함 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
4 | 비기능 | 인터페이스 | REQ-INR-002 | 사용자 인터페이스 | REQ-INR-002-01 | O 화면 UI 기획 및 디자인에 관련된 제반 사항을 『K-water UI 표준 가이드』를준수하고, K-water와 긴밀히 협조하여 수행해야 함 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
5 | 비기능 | 인터페이스 | REQ-INR-002 | 사용자 인터페이스 | REQ-INR-002-02 | O K-water의 브랜드 이미지와 콘텐츠 특성에 부합되는 차별화된 화면구성과사용자 입장을 최대한 고려한 디자인 2개를 감독원에게 제시하고 협의 후선정해야 함 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
7 | 비기능 | 인터페이스 | REQ-INR-002 | 사용자 인터페이스 | REQ-INR-002-03 | O 구축된 그래픽 파일은 해당 그래픽 프로그램의 원본파일을 제출하여야 하며, 사용된 모든 이미지는 저작권에 문제가 없어야 함 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
8 | 비기능 | 인터페이스 | REQ-INR-003 | 웹표준 준수 | REQ-INR-003-01 | O 시스템은 다양한 웹브라우저(Edge, Chrome 등)에서 동일한 서비스 및 화면을 제공해야 함 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
9 | 비기능 | 인터페이스 | REQ-INR-003 | 웹표준 준수 | REQ-INR-003-02 | O 통일성, 사용자 편의성, 유지관리 편의성 강화를 위한 UI 표준 수립 및 정의 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
10 | 비기능 | 인터페이스 | REQ-INR-003 | 웹표준 준수 | REQ-INR-003-03 | O W3C 웹 표준 준수 - HTML5,xHTML, CSS, DOM 적용 - UTF-8 적용 - ActiveX 등 특정 브라우저에 종속된 기술 사용 불가 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
11 | 비기능 | 인터페이스 | REQ-INR-003 | 웹표준 준수 | REQ-INR-003-04 | O 웹표준 및 웹호환성 확보를 위하여 자동진단도구를 활용하고 진단결과를 제출해야 함 | 제안요청서 | 포탈 | 수용

## 데이터요구사항(DAR)_비기능
데이터 요구사항(DAR)
번호 | 기능 구분 | 요구사항 구분 | 요구사항ID | 요구사항명 | 상세 요구사항 ID | 상세요구사항 | 요구사항 출처 | 업무구분 | 수용 여부 | 비고
1 | 비기능 | 데이터 | REQ-DAR-001 | 데이터 모델 설계 | REQ-DAR-001-01 | O 데이터 주제영역 정의 및 개념·논리·물리 모델 설계 - 데이터 구조 설계(모델링) 시 일관성, 데이터의 종속성, 무결성, DB 성능 등을 고려 - 대상시스템 및 연계시스템 분석을 통해 통합 데이터 논리모델 설계 - 데이터 량, 데이터 암호화 등을 고려하여 시스템 성능이 보장되도록 설계 - 주민등록번호 등 고유식별정보는 암호화하여 관리 - 데이터 공유 및 활용, 업무요건 변화, 시스템 변경으로 인한 DB의 구조적 변화가 최소화될 수 있도록 유연한 구조로 설계 - 데이터 분류체계, 명명 규칙, DB Object 사용기준 반영 - 주제영역, 개념 데이터 모델, 논리 데이터 모델, 물리 데이터 모델의 설계 산출물을 사전에 표준 관리자를 통해 검토 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
2 | 비기능 | 데이터 | REQ-DAR-001 | 데이터 모델 설계 | REQ-DAR-001-02 | O 각 단계별 데이터 모델 검증 기준을 정의하고 실시해야 함 - 요구사항 대비 논리 모델의 완전성(논리 데이터 모델의 비즈니스 요구 사항 누락 여부) 및 정규화 충족 여부 등 - 중복 테이블 여부, 중복 컬럼 여부, 반정규화된 중복 데이터 정합성 유지 방안 여부 등 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
3 | 비기능 | 데이터 | REQ-DAR-001 | 데이터 모델 설계 | REQ-DAR-001-03 | O 설계된 데이터 모델은 ‘데이터관리포털’에 업로드하여 표준관리자의 승인을 받아야 하며, 실제 DB와 모델의 일치 여부를 주기적으로 점검해야 함 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
4 | 비기능 | 데이터 | REQ-DAR-001 | 데이터 모델 설계 | REQ-DAR-001-04 | O 데이터베이스 캐릭터셋은 AL32UTF-8로 적용 | 제안요청서 | 인프라 | 수용
5 | 비기능 | 데이터 | REQ-DAR-002 | 대용량 데이터 처리 | REQ-DAR-002-01 | O 대용량 데이터 서비스 시 시스템의 용량과 사용자 부하를 사전 분석하여 서비스 시 속도 저하 문제 및 장애에 대하여 충분한 대응방안 제시 | 제안요청서 | 인프라 | 수용
6 | 비기능 | 데이터 | REQ-DAR-002 | 대용량 데이터 처리 | REQ-DAR-002-02 | O 대용량 데이터 처리 시 성능 저하를 방지할 수 있는 데이터 구조로 설계하며, 대용량 데이터 성능을 고려한 정규화 시행 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
7 | 비기능 | 데이터 | REQ-DAR-002 | 대용량 데이터 처리 | REQ-DAR-002-03 | O 대용량 데이터 처리 성능을 고려한 데이터베이스 구축 - 테이블 파티션, 대량 데이터 배치‧병렬처리 등을 적용 | 제안요청서 | 인프라 | 수용
8 | 비기능 | 데이터 | REQ-DAR-002 | 대용량 데이터 처리 | REQ-DAR-002-04 | O 데이터 생명주기를 고려하여 대용량 데이터 관리를 위한 스토리지 관리정책을 수립하고 적용 | 제안요청서 | 인프라 | 수용
9 | 비기능 | 데이터 | REQ-DAR-003 | 데이터 및 코드 표준화 | REQ-DAR-003-01 | O 표준화 대상 코드 및 정비방안을 제시, 표준 코드 정의, 설계 및 개발에 적용 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
10 | 비기능 | 데이터 | REQ-DAR-003 | 데이터 및 코드 표준화 | REQ-DAR-003-02 | O 데이터 거버넌스 및 표준을 기반으로 데이터베이스 설계 - K-water 데이터 표준과 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침 (행정안전부)을 준수하여 설계 - 데이터 관련 업무 처리 절차를 반영하여 유기적으로 구조화하고, 향후 업무 변동에 따른 확장성을 충분히 고려 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
11 | 비기능 | 데이터 | REQ-DAR-003 | 데이터 및 코드 표준화 | REQ-DAR-003-03 | O 데이터 설계를 위한 단어, 용어, 도메인, 코드는 K-water의‘데이터 관리포털’의 표준사전 활용 - 추가가 필요한 경우 ‘데이터관리 포털’에서 추가 신청 후 표준관리자가 승인한 표준 활용 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
12 | 비기능 | 데이터 | REQ-DAR-003 | 데이터 및 코드 표준화 | REQ-DAR-003-04 | O 설계된 데이터 모델은 ‘데이터관리 포털’에 업로드해야 하며, 실제 DB와 모델이 일치해야 함 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
13 | 비기능 | 데이터 | REQ-DAR-003 | 데이터 및 코드 표준화 | REQ-DAR-003-05 | O K-water에서 관리하는 시스템, 테이블, 컬럼에 대한 모든 메타데이터를 ‘데이터 관리 포털’에 등록 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
14 | 비기능 | 데이터 | REQ-DAR-003 | 데이터 및 코드 표준화 | REQ-DAR-003-06 | O 사업 성격, 통계자료 추출 등을 고려하여 시스템 사용에 필요한 코드를 설계 및 정의하며, 불필요한 코드 남용이 없도록 주의 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
15 | 비기능 | 데이터 | REQ-DAR-004 | 데이터 품질관리 체계 수립 및 데이터 값 검증 | REQ-DAR-004-01 | O 데이터 품질관리 체계 수립 - 지속적 고품질 데이터의 유지관리를 위해 데이터 표준, 구조, 연계, 값, 개방 등에 대해 조직과 역할에 따른 품질관리체계 제시 및 계획서 작성 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
16 | 비기능 | 데이터 | REQ-DAR-004 | 데이터 품질관리 체계 수립 및 데이터 값 검증 | REQ-DAR-004-02 | O 데이터 품질관리 체계 수립 - 데이터 품질관리를 위해 품질진단 체계기반 진단 수행 및 산출물작성 * 품질진단 체계 : 계획 수립 ⇒품질진단 실시 ⇒진단결과 분석 ⇒품질개선 계획 수립 ⇒품질개선 ** 품질진단 산출물: 품질관리계획서, 수행계획서(개선포함), 품질진단내역, 결과서 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
17 | 비기능 | 데이터 | REQ-DAR-004 | 데이터 품질관리 체계 수립 및 데이터 값 검증 | REQ-DAR-004-03 | O 데이터에 대한 품질관리 방안을 마련 - DB 세부항목 정합성 심층 분석, 규칙 작성, 데이터 분석/정제/관리 개선 방안 도출 등 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
18 | 비기능 | 데이터 | REQ-DAR-004 | 데이터 품질관리 체계 수립 및 데이터 값 검증 | REQ-DAR-004-04 | O 데이터에 대한 품질관리 방안을 마련 - 데이터 값 진단 범위(전체 또는 일부) 및 진단 방법은 K-water와 협의 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
19 | 비기능 | 데이터 | REQ-DAR-004 | 데이터 품질관리 체계 수립 및 데이터 값 검증 | REQ-DAR-004-05 | O 데이터에 대한 품질관리 방안을 마련 - 진단결과에 따라 개선방안 제시 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
20 | 비기능 | 데이터 | REQ-DAR-005 | 이관 데이터 값 검증 | REQ-DAR-005-01 | O 데이터 이관 필요 시, 계획을 수립하여 제시해야 함 - 데이터 이관에 필요한 인프라, 조직, 기술 등 수행 방안을 포함 - 이행대상은 원천시스템의 전체 데이터를 대상으로 하는 것이 원칙 - 목표 시간 내에 데이터 이행을 완료할 수 있도록 단계별 수행시간을 예측하여 최적의 시나리오 제시 - 표준화된 코드체계에 따라 코드 데이터 이행을 수행 - 데이터 이행 방식은 데이터 무결성 유지가 최적화된 일괄 이행 방식으로 수행 - 여러 차례의 사전 테스트를 수행하여 이관 작업 간 발생할 수 있는 모든 위험요소를 발견·제거하고 본 작업을 수행 - 데이터 정비 및 이행 작업 전 백업 및 복구방안 수립 - 이관 데이터 품질(이관 데이터 GAP 분석서, 데이터 매핑정의서, 이관 프로그램 등) 확보를 위한 방안 제시 - 이관 데이터 정합성 검증 방안을 제시하고 수행 'O 이행 데이터 정제방안을 제시하고 수행해야 함 - 오류 데이터 식별 및 데이터 정제 작업 수행 - 테이블 매핑정의서 작성 시 정제 대상 내용 및 처리방안 포함 - 원천시스템의 오류 데이터를 정제하여 목표 시스템의 정상데이터를 이관 'O 이행 데이터의 정합성 검증을 수행해야 함 - 최종 이관 데이터에 대한 정합성 검증을 통하여 데이터의 무결성을 보장 - 매핑정의서의 매핑규칙에 맞게 이행되었는지 검증 수행 'O 데이터 이관 시 민감 데이터(개인정보 등)에 대한 보안성 확보방안을 제시해야 함 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
21 | 비기능 | 데이터 | REQ-DAR-006 | 개방데이터 서비스연속성 확보 및 메타데이터 현행화 | REQ-DAR-006-01 | O 본 사업을 통해 구축되는 시스템과 연관된 개방데이터 목록을 식별하고 개방데이터의 서비스 연속성 확보방안을 제시해야 함 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
22 | 비기능 | 데이터 | REQ-DAR-006 | 개방데이터 서비스연속성 확보 및 메타데이터 현행화 | REQ-DAR-006-02 | O K-water의 ‘데이터관리포털’에서 관리하는 메타데이터 표준 관리항목을 등록 및 현행화할 수 있도록 지원해야 함 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
23 | 비기능 | 기능 | REQ-SFR-001 | 센서데이터 전처리 | REQ-SFR-001-01 | O디바이스 송수신 기능 수질(유량, 수온, 전기전도도, pH, 탁도,알칼리도, 조류, 망간, 유기물(TOC),T-N, T-P) 'O디바이스 자료 수집 기능 (수질자료 정보) | 제안요청서 | 포탈 | 조건부 수용
24 | 비기능 | 기능 | REQ-SFR-001 | 센서데이터 전처리 | REQ-SFR-001-02 | O디바이스 송수신 기능 기상(대기압,증발산량, 습도, 이슬점, 일강우량, 연/월강우량, 누적강우량, 태양 복사량, 기온, 열 지수, 풍속, 풍향) 'O디바이스 자료 수집 기능 (기상 정보) | 제안요청서 | 포탈 | 수용
25 | 비기능 | 기능 | REQ-SFR-002 | 계측데이터 수집기능 최적화 | REQ-SFR-002-01 | O 현재 실시간 계측데이터는 실시간 수도정보 시스템(RWIS)에서, IoT 데이터는 DMZ에 설치되어 있는 IoT 서버에서 취득하여 모니터링,분석을 실시하여 이상징후를 표출하고 있음 'O 실시간 계측데이터 취득방법은 K-water의 통합전산센터에 위치한 내부통합 WAS서버에 데이터 수집기 모듈을 설치하여 수집 중에 있음 'O 계측데이터 수집은 RWIS에서 실시간(1분), IoT 데이터는 1시간 단위로 수집되며 결측된 데이터는 일정기간 경과 후 재수집할 수 있는 기능도 있어야 함 | 제안요청서 | 포탈 | 수용
26 | 비기능 | 기능 | REQ-SFR-022 | 운영서비스 품질진단 | REQ-SFR-022-01 | O 품질진단 대상 : 서비스되는 컨텐츠에 활용되는 데이터의 품질 진단 'O 품질 기준이 되는 기준정보 정의 'O 데이터 정합성, 결측 등 오류 데이터 점검 'O 품질 진단 결과 및 개선 필요사항 제시 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
27 | 비기능 | 기능 | REQ-SFR-001 | 센서데이터 전처리 | REQ-SFR-001-03 | O디바이스 수집 자료 전처리 기능 (수질자료 정보) 'O디바이스 수집 자료 전처리 기능 (기상 정보) | 제안요청서 | 수질예측 | 조건부 수용
28 | 비 기능 | 기능 | REQ-SFR-019 | 이상수질 시나리오 제공 서비스 | REQ-SFR-019-01 | O 조류 발생 시나리오 예측 모델 적용 O 전도현상 발생 시나리오 예측모델 적용 O 오염지역 영향범위 시나리오 조회 O 광역범위 오염지역 시나리오 조회 | 제안요청서 | 수질예측 | 조건부 수용

## 테스트 요구사항(TER)_비기능
테스트 요구사항(TER)
번호 | 기능 구분 | 요구사항 구분 | 요구사항ID | 요구사항명 | 상세 요구사항 ID | 상세요구사항 | 요구사항 출처 | 업무구분 | 수용 여부 | 비고
1 | 비기능 | 테스트 | REQ-TER-001 | 테스트 수행 | REQ-TER-001-01 | O 업무별 단위테스트, 통합테스트 등에 대한 방안을 제시해야 하며, 검수일 이전까지 제시한 방안에 따라 시험운영을 완료해야 함 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
2 | 비기능 | 테스트 | REQ-TER-001 | 테스트 수행 | REQ-TER-001-02 | O 단위테스트 - 단위테스트 시나리오, 수행절차, 데이터, 예상결과, 조직, 일정, 테스트 환경 등을 사전에 구체적으로 수립하여 수행 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
3 | 비기능 | 테스트 | REQ-TER-001 | 테스트 수행 | REQ-TER-001-03 | O 단위테스트 - 단위테스트 시 결함의 유형, 심각도 등을 분석하여 제거 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
4 | 비기능 | 테스트 | REQ-TER-001 | 테스트 수행 | REQ-TER-001-04 | O 단위테스트 - 구축 완료 시 까지 지속적으로 단위테스트 실시 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
5 | 비기능 | 테스트 | REQ-TER-001 | 테스트 수행 | REQ-TER-001-05 | O 통합테스트 - 업무 프로세스의 모든 상황에 대한 시나리오를 제시하고, 오류 데이터를 포함한 테스트 데이터로 테스트를 수행하고 검증 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
6 | 비기능 | 테스트 | REQ-TER-001 | 테스트 수행 | REQ-TER-001-06 | O 통합테스트 - 통합테스트 진행 시 실제 사용자에 준하는 수준의 테스트를 진행 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
7 | 비기능 | 테스트 | REQ-TER-001 | 테스트 수행 | REQ-TER-001-07 | O 통합테스트 - 요구사항에 대한 시스템 반영결과를 점검하고 기능의 정상적 수행여부 검증 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
8 | 비기능 | 테스트 | REQ-TER-001 | 테스트 수행 | REQ-TER-001-08 | O 시험운영 - 시스템의 안정적 운영을 위한 시스템 설계, 성능 등을 충분히 검증할 수 있는 시험계획(시험운영 방법, 조직 등)을 제시 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
9 | 비기능 | 테스트 | REQ-TER-001 | 테스트 수행 | REQ-TER-001-09 | O 시험운영 - 시험 운영결과 오류사항 등을 과업 기간 내 보완 완료 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용

## 보안 요구사항(SER)_비기능
보안 요구사항(SER)
번호 | 기능 구분 | 요구사항 구분 | 요구사항ID | 요구사항명 | 상세 요구사항 ID | 상세요구사항 | 요구사항 출처 | 업무구분 | 수용 여부 | 비고
1 | 비기능 | 보안요구사항 | REQ-SER-001 | 관리적 보안관리 | REQ-SER-001-01 | O 사업 수행에 사용되는 인력, 문서, 장비 등에 대한 관리적/물리적/기술적 보안관리계획을 수립하여 사업 제안서 및 수행계획서에 포함해야 함 'O 모든 참여인력에 대해 보안서약서 제출, 수시 보안교육 실시 'O 보안점검표 작성 및 진단으로 보안대책 정상 준수 여부 점검 O 보안 진단 후 주요 내용은 참여인력 전체에 공유해 재발 방지 노력을해야 함 O 참여인력 교체 시 철수하는 인력에 대한 자료반납, 소각확인 등 보안 대책 이행으로 외부 정보유출 차단 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
2 | 비기능 | 보안요구사항 | REQ-SER-002 | 사무실 및 장비보안 | REQ-SER-002-01 | O 작업 장소(원격지 포함)는 통제 가능한 공간을 사용하되 CCTV·시건장치 설치, 출입명부 관리 등 비인가자 출입통제 대책을 마련해야 함 'O 전산장비, 휴대용 저장매체, 사업관련 문서 등은 퇴근·휴가 시와 같이 일정 기간사용하지 않을 경우 분실 방지를 위해 시건장치가 설치된 보관함에 보관해야 함 'O 용역업체 사용 전산장비는 아래의 필수 보안대책 적용 - 장비 반·출입 시 악성코드 감염 여부 및 자료 무단반출 여부에 대해 감독원의 확인 및 승인 필요 - 최신 백신프로그램 설치 및 주기적인 전체파일 검사 - 비밀번호·화면보호기 설정, 공유폴더 사용 금지 * 비밀번호는 숫자‧영문자‧특수문자를 혼합하여 9자리 이상 설정 및 분기 1회 변경 - 비인가 저장매체(스마트폰, MP3 플레이어 등 유사저장매체 포함) 및 통신 기기 접속 통제 * 매체제어 프로그램이 설치되지 않는 LINUX‧UNIX 등 OS설치 PC는 CD롬, USB 포트 등 외부기기 연결단자 봉인(키보드, 마우스, 랜포트는 보안스티커 부착) 'O 휴대용 저장매체 사용 금지한다. 단, 산출물 저장을 위하여 사용이 필요한 경우 K-water 승인 하에 사용 가능 O 용역업체 PC 및 휴대용 저장매체 내 시스템 접속정보 저장 금지 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
3 | 비기능 | 보안요구사항 | REQ-SER-003 | 내외부망 접근 보안 | REQ-SER-003-01 | O 용역업체의 K-water 전산망 접근은 업무상 필요한 경우 제한적으로 허용하며 네트워크접근 서약서【별지 제5호 서식】를 제출해야 함 O 용역업체에서 사용하는 전산장비는 인터넷 연결을 금지하되, 사업수행을 위해 부득이한 경우 감독원 통제하에 장비를 사전 지정하여 제한적으로 허용하고 주기적 점검을 실시해야 함 - P2P, 웹하드, 웹오피스, 클라우드 서비스, 메신저 등 비인가 사이트 접속 금지 O 기관 외부에서 기관 내부의 개발 장비 및 시스템에 원격접속을 금지 O 과업 수행 시 비인가 사용자에 대한 네트워크 및 데이터 접근차단과 개인정보의 유출, 오용 등을 방지 O 기관 내부에서 비인가 무선AP(무선공유기, 스마트폰 핫스팟 등) 설정과 시스템 개발 장비와의 연결을 금지 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
4 | 비기능 | 보안요구사항 | REQ-SER-004 | 자료 보안관리 | REQ-SER-004-01 | O 사업수행 중 취득‧생산한 일체의 자료는 이 계약 목적 외 사용이 불가하며, 허락 없이 누설 또는 자료유출 금지 - 사업과 관련된 자료, 휴대용 저장매체 등은 퇴근‧휴가 시와 같이 일정 기간 사용하지 않을 경우 분실 방지를 위해 잠금장치가 마련된 별도의 캐비닛 등에 보관 O 사업수행 중 취득‧생산한 일체의 자료는 이 계약 목적 외 사용이 불가하며, 허락 없이 누설 또는 자료유출 금지 - 용역사업 관련 자료 및 사업과정에서 생산된 모든 산출물은 파일 서버에 저장하거나 K-water가 지정한 PC에 저장‧관리 O 사업수행 중 취득‧생산한 일체의 자료는 이 계약 목적 외 사용이 불가하며, 허락 없이 누설 또는 자료유출 금지 - 사업 관련 자료는 인터넷 웹하드, 웹메일 등 외부에 저장 및 전송 금지 O 사업수행 중 취득‧생산한 일체의 자료는 이 계약 목적 외 사용이 불가하며, 허락 없이 누설 또는 자료유출 금지 - 전자우편 사용이 필요한 경우 K-water 전자우편을 이용하여 첨부자료 암호화 후 수발신(대외비 이상의 비밀은 전자우편으로 수발신 금지) O 사업수행 중 취득‧생산한 일체의 자료는 이 계약 목적 외 사용이 불가하며, 허락 없이 누설 또는 자료유출 금지 - K-water에서 제공한 자료 등을 분실 또는 파손하였을 경우에는 계약상대자가 관리에 대한 배상 책임 O 사업수행 중 취득‧생산한 일체의 자료는 이 계약 목적 외 사용이 불가하며, 허락 없이 누설 또는 자료유출 금지 - 사업 관련 자료 반납, 삭제 후 복사본 등 사업 관련 자료를 보유하고 있지 않다는 대표명의 확약서【별지 제6호 서식】제출 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
5 | 비기능 | 보안요구사항 | REQ-SER-005 | 보안 취약점 관리 | REQ-SER-005-01 | O 시스템에 대한 자체 또는 국정원 등 상급기관 보안성 검토를 통해 도출된 취약점 및 권고사항에 대하여 조치방안 제시 후 개선조치를 수행해야 함 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
6 | 비기능 | 보안요구사항 | REQ-SER-005 | 보안 취약점 관리 | REQ-SER-005-02 | O 시스템 개발 시 보안약점이 없도록 소프트웨어 개발보안 가이드(행정안전부)를 적용하여 개발하고 점검결과를 제출해 K-water 정보보안 담당자의 확인을 받아야 함 - 시큐어코딩 보안약점 확인 점검표(설계단계) 【별지 제7호 서식】를 준수하여 설계단계 산출물을 작성 O 시스템 개발 시 보안약점이 없도록 소프트웨어 개발보안 가이드(행정안전부)를 적용하여 개발하고 점검결과를 제출해 K-water 정보보안 담당자의 확인을 받아야 함 - 시큐어코딩 보안약점 확인 점검표(구현단계) 【별지 제8호 서식】및 웹 보안약점 확인 점검표 【별지 제9호 서식】를 준수하여 소스코드 작성 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
7 | 비기능 | 보안요구사항 | REQ-SER-006 | 보안 특약사항 | REQ-SER-006-01 | O 사업자는 본 사업 수행 중 취득한 지식에 대해 과업수행 중은 물론 완료된 이후에라도 비밀을 유지해야 함 O 사업자는 K-water의 보안정책을 위반하였을 경우 ‘[별표4] 용역사업 보안위규 처리기준’에 따라 위규자를 처리하고 ‘[별표5] 보안 위약금 부과 기준’의 보안 위약금을 K-water에 납부해야 함 O 사업자는 「국가 정보보안 기본지침」제67조 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제76조에 따라 ‘[별표6] 누출금지 대상정보’ 누출 시 입찰 참가자격 제한을 위한 부정당업자 등록 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
8 | 비기능 | 보안요구사항 | REQ-SER-007 | 개인정보 보호 | REQ-SER-007-01 | O 시스템은 “개인정보 보호법(법률 제16930호, 2020.08.05 시행)”에 따라 아래의 사항을 준수해야 함 - 개인정보 처리 단계 별 준수사항 및 개인정보의 안전조치 의무기준 준수 O 시스템은 “개인정보 보호법(법률 제16930호, 2020.08.06 시행)”에 따라 아래의 사항을 준수해야 함 - 시스템 내 개인정보 보호를 위한 방안을 마련하고, 시스템으로 지원이 가능하도록 구축함 O 시스템은 “개인정보 보호법(법률 제16930호, 2020.08.07 시행)”에 따라 아래의 사항을 준수해야 함 - 사용자의 웹 브라우저와 웹 서버 사이에 소통되는 ID, 비밀번호 등 개인 정보의 암호화 처리 O 시스템은 “개인정보 보호법(법률 제16930호, 2020.08.08 시행)”에 따라 아래의 사항을 준수해야 함 - DB에 데이터를 저장할 경우 보안이 필요한 개인정보, 지식재산정보 등의 중요 필드는 반드시 암호화 하여 사용 O 시스템은 “개인정보 보호법(법률 제16930호, 2020.08.09 시행)”에 따라 아래의 사항을 준수해야 함 - 회원정보 등록, 삭제, 수정사항 시 로그 기록을 관리할 수 있도록 구축 O 시스템은 “개인정보 보호법(법률 제16930호, 2020.08.10 시행)”에 따라 아래의 사항을 준수해야 함 - 개인정보 관리 및 모니터링 등을 위한 제반 관련 서식을 출력하도록 구축 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용

## 품질 요구사항(QUR)_비기능
품질 요구사항(QUR)
번호 | 기능 구분 | 요구사항 구분 | 요구사항ID | 요구사항명 | 상세 요구사항 ID | 상세요구사항 | 요구사항 출처 | 업무구분 | 수용 여부 | 비고
1 | 비기능 | 품질 | REQ-QUR-001 | 품질 보증방안 | REQ-QUR-001-01 | O 이 과업의 원활한 품질관리를 위하여 품질관리조직 및 활동방향을 포함한 품질관리계획 제시해야 함 O 주요 단계별 작업 산출물에 대한 검토 및 보고 등의 품질관리를 수행해야 함 O 세부적인 품질보증방안 부분은 감독원과 협의하여 결정 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
2 | 비기능 | 품질 | REQ-QUR-002 | 데이터 정합성 및 무결성 | REQ-QUR-002-01 | O 인터페이스 요구사항 및 어플리케이션과 데이터 간 상호작용을 하는 기능은 구현의 정확성, 데이터의 정확성 및 무결성을 검증 받아야 함 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
3 | 비기능 | 품질 | REQ-QUR-003 | 기능 구현 정확성 | REQ-QUR-003-01 | O 준공 전 시험운영 기간을 통해 기능 구현의 정확성을 검증해야 하며, 보완사항이 도출될 경우 이에 대한 개선 조치를 해야 함 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
4 | 비기능 | 품질 | REQ-QUR-003 | 기능 구현 정확성 | REQ-QUR-003-02 | O 각 요구사항의 검증 및 활용을 통해 예상된 결과가 도출되었을 경우 요구사항을 제공한 것으로 평가 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
5 | 비기능 | 품질 | REQ-QUR-003 | 기능 구현 정확성 | REQ-QUR-003-03 | O 초기 요구사항에 대해 변경이 필요한 경우 감독원과 협의하여 결정 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
6 | 비기능 | 품질 | REQ-QUR-004 | 신뢰성 및 운영 유연성 보장 | REQ-QUR-004-01 | O 유지관리 용이성, 상호운영성, 이식성 등을 보장하여 개발해야 함 - 새로운 기능 구현을 위해 필요한 경우 업그레이드가 용이해야 하며, 보안사고 예방, 성능 개선 등을 위해 필요 시 패치를 제공 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용

## 제약요구사항(COR)_비기능
제약 요구사항(COR)
번호 | 기능 구분 | 요구사항 구분 | 요구사항ID | 요구사항명 | 상세 요구사항 ID | 상세요구사항 | 요구사항 출처 | 업무구분 | 수용 여부 | 비고
1 | 비기능 | 제약 | REQ-COR-001 | 정부 기준 및 지침 | REQ-COR-001-01 | O 사업과 관련된 정부가 제시하는 기준 및 지침을 준수하여야 하며, 조정이 필요한 경우 감독원과 협의 후 적용해야 함 - 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축‧운영 지침(행정안전부), 행정‧공공 웹사이트 구축·운영 가이드(행정안전부), 전자정부 웹사이트 UI·UX가이드라인(행정안전부), 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부), 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부), 표준 개인정보 보호지침(행정안전부), 소프트웨어 개발보안 가이드(행정안전부) 등 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
2 | 비기능 | 제약 | REQ-COR-002 | 표준 및 기술 요건 | REQ-COR-002-01 | O 사업과 관련된 모든 표준 및 기술 요건에 있어서는 K-water의 정보화 관련 기준 및 개발표준을 준수해야 하며, 조정이 필요한 경우는 감독원과 협의 후 적용 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
3 | 비기능 | 제약 | REQ-COR-002 | 표준 및 기술 요건 | REQ-COR-002-02 | O 전자정부 표준 프레임워크 기반인 K-water의 표준 프레임워크와 공통 컴포넌트 적용을 원칙으로 함 - 재활용 가능한 공통 컴포넌트 기반으로 개발하고 시스템 교체 등의 다양한 디바이스 환경에 일관성 있게 서비스 제공 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
4 | 비기능 | 제약 | REQ-COR-002 | 표준 및 기술 요건 | REQ-COR-002-03 | O 제조사의 지속적인 기술지원이 가능한 개발 툴 및 언어를 사용해야 하며, 유지관리 용이성을 위하여 가급적 JAVA, JSP 등 범용적으로 사용하고 있는 개발 언어로 협의하여 선정. | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
5 | 비기능 | 제약 | REQ-COR-002 | 표준 및 기술 요건 | REQ-COR-002-04 | O 기존 시스템 운영에 영향을 주지 않는 프로그램을 구현해야 함 - 기 구축되어 있는 시스템 구조 및 전체 표준과 호환성, 시스템 통합 및 분석설계, 데이터유형, 프로세스 유형, 사용자 유형, 시스템 간 네트워크 연결 구성 등을 고려하여 구조 설계 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
6 | 비기능 | 제약 | REQ-COR-002 | 표준 및 기술 요건 | REQ-COR-002-05 | O 웹 페이지에 ActiveX 및 Plug-in이 포함되지 않도록 개발해야 하며, 웹 표준 문법을 준수해야 함 - W3C Markup Validation(http://validator.w3.org) 문법검사 통과 - W3C CSS Validation(http://jigsaw.w3c.org/css-validator) 문법검사 통과 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
7 | 비기능 | 제약 | REQ-COR-002 | 표준 및 기술 요건 | REQ-COR-002-06 | O 기술적용 계획표[별표3]의 기술표준이 본 사업에 부합하는지 검토해야 하며, 변경이 필요한 경우 타당한 사유를 제시하고 K-water와 상호 협의하여 조정해야 함 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
8 | 비기능 | 제약 | REQ-COR-003 | 저작권, 소유권 | REQ-COR-003-01 | O 원시자료를 이용하여 사업 수행 시 국내외 지식재산권, 저작권, 특허권에 대해 확인하고 사용해야 하며, 비용발생 시 본 사업에 포함하여 진행 - 계약목적물 운영에 제3자의 지식재산권이 필요할 경우 이에 대한 사용권 등이 K-water에 있도록 조치하고 내용증명을 K-water에 제출 - 최종 산출물이 국내외 지식재산권, 저작권, 특허권 등 침해이유로 K-water를 상대로 소송이 제기되었을 경우, K-water는 책임지지 않으며 사업자는 관련 소요경비 일체를 제공해야 함 O 사업 수행에 필요한 모든 소프트웨어를 정품으로 사용하고 참여인력별 사용 소프트웨어 목록, 라이선스 등을 주기적으로 점검하여 그 결과를 감독원에게 제출해야 하며, 불법 소프트웨어 사용으로 발생하는 모든 민‧형사상 책임은 계약상대자가 져야 함 O K-water와 계약상대자는 이 사업으로 발생하는 지식재산권을 ｢용역계약일반조건｣제56조 제1항에 따라 공동 소유함을 원칙으로 하되, 세부사항은 협의하여 결정 O 이 사업을 통해 개발되는 소프트웨어는 ｢용역계약일반조건｣제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등) 제4항에 따라 타 기관과 공동활용 계획이 없어야 함 O 사업자는 지식재산권의 활용을 위하여 SW산출물의 반출을 요청할 수 있으며, 정부의 「보안업무규정」제4조(비밀의 구분)에 해당하는 비밀 및 제안요청서에 명시된 누출 금지정보에 해당하지 않을 경우 SW산출물을 제공 다만 SW산출물의 활용 절차와 공급자가 SW산출물 활용 절차를 지키지 않는 경우 입찰참가자격 제한 등에 관하여는 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」(과기정통부 고시) 제32조(산출물의활용)에 따름 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용

## 프로젝트관리 요구사항(PMR)_비기능
프로젝트관리 요구사항(PMR)
번호 | 기능 구분 | 요구사항 구분 | 요구사항ID | 요구사항명 | 상세 요구사항 ID | 상세요구사항 | 요구사항 출처 | 업무구분 | 수용 여부 | 비고
1 | 비기능 | 프로젝트관리 | REQ-PMR-001 | 사업관리 방안 | REQ-PMR-001-01 | O 일정관리, 자원관리, 형상관리, 품질관리, 위험관리 등 프로젝트 관리 방법론을 통한 체계적인 사업 관리 방안을 제시하고 적용해야 함 - 일정계획은 총괄적으로 상세히 제시해야 하며, 사업추진 일정이 변경될 경우 변경 사유와 내용에 대해 K-water에 보고하고 협의 후 확정 - 사업 수행 기간 동안 구현상 문제, 공정 차질, 협조 또는 제안 사항이 있을 시 이를 감독원에게 지체 없이 보고 - 보안, 일정지연, 품질저하에 따르는 예산초과 등 리스크 발생을 사전 예방하고 발생 시 사후 대처방안을 제시 - 사업자의 업무 지연 및 요구사항 적용 후 오류사항에 대하여는 사업자 비용으로 해결 O 감독원의 요구사항을 우선순위로 완료한 후 다음 단계를 진행해야 함 O 사업 수행 중 사업범위에 증감이 발생하거나 기타 K-water가 필요하다고 인정할 경우에는 상호 협의 하에 과업내용을 조정할 수 있음 O 또한, 사업자는 사업수행에 필요한 SW, 장비 및 프로그램 소스의 버전 관리, 백업‧문서 자료 보관 등을 할 수 있는 개발환경을 구축해야 하며, 테스트 개발환경은 외부에서 접근할 수 없는 내부망에 구성해야 함 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
2 | 비기능 | 프로젝트관리 | REQ-PMR-002 | 보고 관리 | REQ-PMR-002-01 | O 과업기간 동안 K-water와의 협의에 따라 착수보고회, 최종보고회 등을 실시하고, 그 결과를 반영하여 산출물로 제출해야 함 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
3 | 비기능 | 프로젝트관리 | REQ-PMR-002 | 보고 관리 | REQ-PMR-002-02 | O 과업기간 동안 매주/매월 사업수행계획 대비 상세 공정 및 진척사항, 이슈사항, 대응방안 등을 포함하여 보고해야 함 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
4 | 비기능 | 프로젝트관리 | REQ-PMR-002 | 보고 관리 | REQ-PMR-002-03 | O 원활한 과업 추진을 위해 특이사항 발생 등 필요 시 K-water의 비정기적인 보고 요청에 대응해야 함 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
5 | 비기능 | 프로젝트관리 | REQ-PMR-002 | 보고 관리 | REQ-PMR-002-04 | O 성공적 완수에 영향을 미치는 이슈 및 위험관리 대상 항목이 식별된 경우에는 수시로 감독원과 협의하고, 관련 내용에 대해서는 이슈 및 위험이 해결될 때 까지 추적관리를 실시하고 이를 회의록으로 관리해야 함 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
6 | 비기능 | 프로젝트관리 | REQ-PMR-003 | 산출물 관리 | REQ-PMR-003-01 | O 작업단계별 산출물 제출에 관한 사항을 사업수행계획에 명시하고 준수해야 함(단, 과업 성격에 따라 감독원 협의 하에 조정 가능) | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
7 | 비기능 | 프로젝트관리 | REQ-PMR-003 | 산출물 관리 | REQ-PMR-003-02 | O 준공 전 EA산출물을 작성하여 감독원을 통해 K-water EA담당자에게 제출하고 승인을 받아야 함 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
8 | 비기능 | 프로젝트관리 | REQ-PMR-003 | 산출물 관리 | REQ-PMR-003-03 | O 모든 산출물은 K-water의 사업관리시스템 등록 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
9 | 비기능 | 프로젝트관리 | REQ-PMR-003 | 산출물 관리 | REQ-PMR-003-04 | O ｢소프트웨어산업 진흥법｣제22조에 따라 SW사업정보(SW사업수행 및 실적정보 데이터를 작성 및 제출해야 함 - 데이터 작성, 제출 시기 및 절차에 관한 사항은 www.spir.kr 자료실의 “SW사업정보 저장소 데이터 제출 안내" 문서 참조 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
10 | 비기능 | 프로젝트관리 | REQ-PMR-003 | 산출물 관리 | REQ-PMR-003-05 | O 사용자매뉴얼 작성 및 포함 내용 - 사용자 유형별(일반사용자, 업무담당자, 관리자 등)로 구분하여 작성하며, 각 사용자들이 사용할 수 있는 기능을 모두 포함 - 화면이 바뀌는 단위 기준으로 사용 방법을 설명하며, SW를 설치해야 하는 경우 해당 SW 설치 및 제거 방법을 제공 O 운영자매뉴얼 작성 및 포함 내용 - 목표시스템 내 설치된 각종 SW(WAS, DBMS 등) 실행 방법 - 목표시스템과 SW의 구성항목 값 및 설정 방법 - 타 시스템 연계 시 송수신 데이터 연계 방법 - 로그 확인‧분석 방법, 장애발생 시 조치방법 및 사용법 등 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
11 | 비기능 | 프로젝트관리 | REQ-PMR-003 | 산출물 관리 | REQ-PMR-003-06 | O 용역 완료 시 제출하는 최종 결과물(프로그램 소스 등)은 K-water의 승인을 득한 후 원본 파일을 CD에 수록하여 산출물과 함께 제출해야 하고, 프로그램 소스에 대한 형상관리가 가능하도록 협조해야 함 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
12 | 비기능 | 프로젝트관리 | REQ-PMR-004 | 시스템 개발 및 운영 조건 | REQ-PMR-004-01 | O 응용어플리케이션 기능들은 클라우드 기반에 맞추어 구축 O 개발이 체계적으로 추진되도록 각 개발 단계별 활용할 도구(분석 및 설계도구, 개발도구 등)와 기법의 적정성을 제시하여야 함 O 구축되는 정보시스템은 365일 24시간 상시 서비스를 목표로 무중단 서비스 체제로 운영되어야 함 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
13 | 비기능 | 프로젝트관리 | REQ-PMR-005 | 비상대책 및 장애대응 방안 | REQ-PMR-005-01 | O 개발 및 운영 단계에서 발생 가능한 각종 시스템 장애 상황에 대비하기 위하여 시스템 환경 및 업무 특성들을 고려한 백업 및 복구 전략을 제시하고 실시해야 함 O 장애 유형별 대응 방안 및 이를 예방하기 위한 정기, 비정기적 대응방안 등을 제시해야 함 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
14 | 비기능 | 프로젝트관리 | REQ-PMR-006 | 작업 장소 및 환경 | REQ-PMR-006-01 | O 사업 수행 장소는 사업 개발환경, 추진 효율성 등을 고려하여 감독원과 협의하여 결정 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
15 | 비기능 | 프로젝트관리 | REQ-PMR-006 | 작업 장소 및 환경 | REQ-PMR-006-02 | O 사업자는 작업 장소 상호협의 시 제안요청서 내 명시된 보안 요구사항을 준수한 작업 장소를 제시할 수 있으며, K-water에서는 제시된 작업 장소에 관하여 우선 검토 - 단, K-water에서는 사업자가 제시한 작업 장소가 보안 요구사항을 준수하지 못한 경우 거부할 수 있으며, 사업자가 유효한 정보보호체계 인증 또는 소프트웨어 프로세스 품질인증을 보유하고 있는 경우 공급자 제시안을 검토 시 우대할 수 있음 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
16 | 비기능 | 프로젝트관리 | REQ-PMR-006 | 작업 장소 및 환경 | REQ-PMR-006-03 | O 사업자는 작업 장소 상호협의 시 제안요청서 내 명시된 보안 요구사항을 준수한 작업 장소를 제시할 수 있으며, K-water에서는 제시된 작업 장소에 관하여 우선 검토 - 원격지의 경우, 원격지 개발에 따른 보안사고 등 위험요인을 식별하여 이에 대한 대응방안을 제안하여야 하며, 구체적인 원격지 보안관리대책(참여 인원, 원격지 개발 장소 및 장비, 원격지 개발 장소의 노트북·USB 등 휴대용 저장매체, 네트워크, 자료 등)을 제시하여야 함 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
17 | 비기능 | 프로젝트관리 | REQ-PMR-006 | 작업 장소 및 환경 | REQ-PMR-006-04 | O 작업 장소에 상관없이 정보화사업 수행업체 보안 준수사항을 반드시 준수해야 하며, 사업 수행을 위한 사무환경 및 집기비품, 개발에 필요한 장비는 사업자가 부담해야 함 - 개발서버는 구축시스템 환경과 동일하게 사업수행자가 마련하여 별도로 구축 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용

## 프로젝트 지원요구사항(PSR)_비기능
프로젝트지원 요구사항(PSR)
번호 | 기능 구분 | 요구사항 구분 | 요구사항ID | 요구사항명 | 상세 요구사항 ID | 상세요구사항 | 요구사항 출처 | 업무구분 | 수용 여부 | 비고
1 | 비기능 | 프로젝트지원 | REQ-PSR-001 | 하자보수 일반사항 | REQ-PSR-001-01 | O 무상 하자보수 기간은 K-water의 검사에 의하여 사업의 완성을 확인한 후 1년간으로 하며, 이에 대한 제반사항은 계약상대자가 부담해야 함 - 시스템 운영 과정에서 발생한 오류 등은 하자 보증기간 동안 사업자가 무상으로 개선 O 용역성과품의 하자발생 시 이를 즉시 조치하여야 하며, 조치결과를 보고서로 제출하여 감독원의 승인을 받아야 함 - 하자보수 지원은 K-water의 근무시간을 기준으로 하되 요구가 있을 경우 근무시간 및 야간시간/휴일에도 지원 필요 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용
2 | 비기능 | 프로젝트지원 | REQ-PSR-002 | 기술이전, 워크샵 및 교육훈련 | REQ-PSR-002-01 | O 사업 추진에 필요한 SW, 정보기술(IT), 성과물 등에 대한 기술이전 및 교육훈련 계획(방법, 일정, 조직, 내용 등)을 수립하여 감독원과 협의 후 교육을 실시해야 함 O 사업 완료 후 K-water에서 원활한 운영을 위한 기술지원 전략 등을 제시하여야 함 O 기술이전 및 교육에 따른 제반 비용은 계약상대자가 부담하여야 하며, 피교육자의 파견 및 체재비는 발주자가 부담해야 함 O 교육은 K-water에서 실시함을 원칙으로 하며, 기타 지역에서 실시하고자 할 경우에는 감독원과 협의 후 결정 | 제안요청서 | 사업관리 | 수용